## Cahier_de_recette_DHT11
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Réalisation correcte des branchements. | Les branchements du capteur à l'Arduino devront être réalisé sans faute. | Branchement effectué : VCC : Connecté au 5V de l’Arduino. GND : Connecté à la masse (GND) de l’Arduino. DATA : Connecté à la broche 3 numérique. NC (Not Connected) : Sur laquelle on ne branche rien. | OK | le shield ethernet n'est pas branché filairement à l'Arduino mais directement inséré dessus. | #VALUE! | capteur.png | 20/01/2025 à 08:20
Téléchargement et installation des bibliothèques .nécessaire | Une seule bibliothèque nécessaire . | Le fonctionnement correcte de la bibliothèque. | OK |  |  |  | 20/01/2025 à 08:45
Recherche de documentations pour la programmation du micro-contrôlleur. | Recherche de documentations pour la programmation du micro-contrôlleur. | Avoir une idée plus précise de la programmation de l'Arduino | OK |  |  |  | 20/01/2025 de 9:00 à 11:00
Programmation du capteur DHT11 sur Arduino IDE .2.3.3 | Le code utilisé pour la configuration de l'arduino et du capteur DHT11 est en C++ et est détaillé et commenté. | Bonne lecture des valeurs de températures | NOK | D'après les documentation que j'ai pu lire, une résistance pull-up de 10 kΩ devait être nécessaire entre la broche VCC et la broche DATA pour stabiliser la communication. | #VALUE! | Code_erreur.png | 20/01/2025 à 13:12
Changement de capteur DHT11 | Après tests, le capteur présent sur la photo au-dessus (capteur.png) ne fonctionnait pas. Le capteur à donc été remplacé. | Branchement correcte du capteur | OK | Branchement effectué : VCC : Connecté au 5V de l’Arduino. GND : Connecté à la masse (GND) de l’Arduino. DATA : Connecté à la broche 3 numérique. | #VALUE! | Capteur_OK.jpeg | 20/01/2025 à 14:00
Programmation du capteur DHT11 sur Arduino IDE .2.3.3 (Update) |  | Bonne lecture des valeurs de températures | OK | Il s'agisait en réalité du capteur DHT11 qui était défectueux. Un fonctionnel a été mis en service. |  |  | 20/01/2025 à 15:30
Recevoir les données du capteur + ping shield Ethernet | Le capteur nous expose les valeurs détectés et la bonne configuration du shield Ethernet permet de le pinguer | Bonne lecture des valeurs de températures + ping du shield Ethernet | OK | Le programme de test (DHT_tester.ino) à fonctionner et le résultat souhaité de mon programme fonctionne |  |  | 23/01/2025 de 08:00 à 10:00
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de ce capteur | OK |  |  |  | 27/01/2025 à 08:00 à 11:00

## Cahier_de_recette_Proxmox
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE |  | DATE
Téléchargement ISO sur une clé USB bootable | Mettre un ISO proxmox trouvé sur internet (https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso) et l'installer sur la clé USB via Rufus | Installation sur le SSD du serveur proxmox de ce qu'il y avait sur la clé USB | OK |  |  |  | 29/01/2025 à 13:15
Démarrer le poste (serveur) et remplisser la configuration du proxmox | Une fois le poste démarré, la configuration du futur serveur proxmox peut commencer après l'acceptation de la licence. | Pouvoir commencer à configurer le serveur. | OK |  | #VALUE! |  | 30/01/2025 à 08:10
Remplir les données demandées | Veuillez remplir les champs demandés et vérifier que toutes les informations soient correctes. | Finir la configuration du serveur. | OK |  | #VALUE! |  | 30/01/2025 à 08:25
Obtention de l'adresse IP | À la fin de cette configuration, le serveur informe l'adresse IP ainsi que du port sur lequel se connecter. | Se connecter au serveur proxmox. | OK | On peut maintenant se connecter à distance à partir du même réseau interne. |  |  | 30/01/2025 à 08:46
Bon paramétrage du proxy | Connexion au serveur depuis un poste présent dans le même réseau interne | Voir s'afficher la page de connexion proxmox | KO --> EC | Le proxy était activé, il faisait sortir mon poste à l'exterieur du réseau interne pour chercher un serveur présent dans ce réseau. Cela a été corrigé par la suite. |  |  | 30/01/2025 à 09:19
Comprenhension de l'interface web et des options qui si trouvent |  | Comprendre l'interface web | OK |  |  |  | 30/01/2025 à 09:32
Création de groupe | On créer ensuite le groupe administrateur | Conception d'un nouveau groupe | OK | D'autres utilisateurs seront créer ultérieurement et seront attribués à ce groupe | #VALUE! | création_grpe_admin_.png | 30/01/2025 à 14:16
Liaison de permission | On lie le groupe administrateur actuellement sans permission à la permission "Administrator". | Liaison entre un groupe et une permission | OK |  | #VALUE! | permission_admin.png | 30/01/2025 à 14:24
Création d'utilisateurs | Élaboration du nombre d'utilisateur nécessaire (ici 2) | La bonne élaboration des deux utilisateurs | OK |  | #VALUE! | création_compte_interfaceweb.png | 30/01/2025 à 14:32
Attribution d'utilisateurs à des groupes | Inclure les utilisateurs dans des groupes | Les utlisateurs seront affectés au groupe Administrateur lui-même affecté à la permission Administrator | OK |  |  |  | 30/01/2025 à 14:41
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests du Proxmox | OK |  |  |  | 30/01/2025 de 15:00 à 17:00

## Cahier_de_recette_VM
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE (BIS) | NOM DE LA PHOTO | DATE
Création et configuration de la VM (serveur Mosquitto) | Cette partie est dédiée à la création de la VM sur l'interface Proxmox précedemment installé | Mise en place de la VM (ISO, Ram, CPU, Nom et numéro de VM, etc.) | OK |  | #VALUE! |  | conf_VM.png | 18/02/2025 à 08:20
Installation de la VM100 sur Proxmox terminée. | Installation et configuration avancée de la VM effectuer, la VM est lancée sur l'interface Proxmox. | Pouvoir manipuler la VM. | OK |  | #VALUE! |  | VM100_Proxmox.png | 18/02/2025 à 08:25
Parametrage du réseau sur la VM | Configuration du fichier /etc/network/interfaces | Configuration de @IP, masque de sous-réseau, passerelle, serveur DNS. | OK |  | #VALUE! | #VALUE! | etc_network_interfaces.png & ip_address.png | 18/02/2025 de 09:00 à 11:00
Test ICMP (ping) | Test de communication entre les appareils | Bonne communication avec les appareils du réseau | OK |  | #VALUE! |  |  | 18/02/2025 à 13:26
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de la VM | OK |  |  |  |  | 18/02/2025 de 14:15 à 16:43

## Cahier_de_recette_MQTT
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE BIS | NOM DE LA PHOTO | DATE
Ressources pour la configuration du serveur Mosquitto |  |  | OK |  |  |  |  | 19/02/25 de 09:00 à 11:00
Installation des modules mosquitto | (apt-get install mosquitto mosquitto_clients) | Installation complète des modules mosquitto | OK | Une fois la commande (apt-get install mosquitto mosquitto_clients -y) tapée, les modules vont s'installer en prenant par défaut la valeur "yes" si des choix sont proposés | #VALUE! |  | apt-get install mosquitto.png | 19/02/2025 à 13:30
Ecoute sur le port 1883 | Ecoute sur le port 1883 afin que le client et le serveur puisse communiquer | Réussite test | OK |  | #VALUE! |  | Mosquittoconf_début.png | 19/02/2025 à 14:20
Publication & souscription à mosquitto en local | Le serveur va s'abonner à lui-même pour reçevoir le message en local (le capteur ne rentre pas en jeu) | Détection du message | OK |  | #VALUE! | #VALUE! | test_local_sub & test_local_pub | 19/02/2025 à 14:56
Publication & souscription à mosquitto | Le serveur publie et s'abonne à lui-même pour reçevoir les données puisque le capteur lui envoie les données naturellement | Détection de la température | OK | Traffic des données sur le port 1883 | #VALUE! |  | Détection_Température.png | 19/02/2025 à 15:14
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z par rapport à l'installation, la configuration et les tests du protocol MQTT | OK |  |  |  |  | 20/02/2025 de 08:00 à 11:00

## Cahier_de_recette_VPN
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Carte réseau | Afin d'avoir accès à un poste à distance en VPN, il nous faut mettre dan ce poste ce poste une deuxième carte réseau | Détection de la carte réseau | OK | Deux cartes réseaux : Une connecté au réseau interne (10.129.0.0) et une connecté au réseau VPN (10.113.172.0) | #VALUE! | Carte_réseau.JPEG | 21/02/2025 à 08:03
Poste connexion à distance (VPN) | Visualisation du poste VPN-MQTT | Apercevoir les cartes réseau du poste | OK | Voici une photo du poste qui me sert de VPN (HP Pro Desk 400 G2.5) c'est la même référence que le serveur Proxmox | #VALUE! | interieur_poste_VPN.JPEG | 21/02/2025 à 08:10
Vérification adresse IP fixe du poste VPN | Avant de configurer un adresse IP sur le poste, il faut vérifier les plages DHCP car nous allons nous configurer en IP fixe. | Vérification des plages d'adressages IP fixe à partir du réseau 10.129.247.0 | OK | Il faut donc mettre un IP entre 10.129.247.1 & 10.129.255.254 (Broadcast, passerelle, IP déjà utilisées exclues) | #VALUE! | VPN_non_DHCP.JPEG | 21/02/2025 à 08:20
Route réseau | Création d'une route réseau afin de connecter les deux cartes entre eux | Accéder au réseau interne et au site externe (dna.fr, google.com etc) | OK | Recréation dans la route par défaut car non fonctionnelle au départ |  | route_print.png | 21/02/2025 à 08:35
Test VPN | Test de la connexion sur le poste VPN (connexion à depuis un autre réseau) | Pouvoir ce connecter à distance et accéder au réseau interne et au site externe | OK |  | #VALUE! | VPN_fonctionel.png | 21/02/2025 de 9:10 à 9:34
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de ce VPN | OK |  |  |  | 21/02/2025 de 10:15 à 12:00

## Cahier_de_recette_Node-Red
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Ressources Node-Red | Recherche de documentation afin d'effectuer l'installation de manière correcte | Savoir comment installer, configurer et programmer Node-Red | OK | La documentation utilisée est la suivante : https://nodered.org/docs/ |  |  | 25/02/2025 de 08:04 à 08:52
Installation du module Node-Red | En suivant la documentation, l'installation se fait très rapidement | L'installation et le bon fonctionnement de Node-Red | OK | curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x ¦ sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs |  |  | 2025-02-25 09:20
Vérification des versions installées |  | Voir en net les versions de mes modules | OK | nodejs -v npm -v |  | nodered&nodejs-version.png | 2025-02-25 09:35
Configuration du module Node-Red | Création d'un user et mot de passe pour se connecter | Connexion réussie | OK | Modification de la partie adminAuth présent dans : home/user-mqtt/.node-red/settings.js | #VALUE! | user&mdp_settings.png | 2025-02-25 09:50
Ajout d'un mot de passe lors de la première connexion au dashboard |  | Demande de mdp lors de la première connexion | OK |  | #VALUE! | mdp_dashboard.png | 2025-02-25 10:20
Lancement de Node-Red | On active node-red afin d'avoir accès à son interface web | Activation réussi | OK | Activation de node-red via le terminal à l'adresse : http://127.0.0.1:1880/ | #VALUE! | lancement_nodered.png | 2025-02-25 10:32
Programmation Node-Red | Designer le programme afin que les données soit affichées sur l'interface web | Affichage des données | OK | A droite le nœud configuré et à gauche le résultat | #VALUE! | Visualisation_Jauge+synoptique_nodered.png | 25/02/2025 13:00 à 15:00
Problème d'envoie de données (part 1) |  | Fonctionnement du protocol MQTT | NOK | Ces données ne devrait pas s'afficher. Elles font également buguer la jauge node-red | #VALUE! | erreur_envoie_mqtt.png | 25/02/2025 15:50 à 16:20
Problème d'envoie de données (part 2) |  | Fonctionnement du protocol MQTT | OK | -r : vider le cache des anciens messages | #VALUE! | erreur_resolu_envoie_mqtt.png | 2025-02-25 16:30
Test du travail effectué |  | Récupérer les données sur la jauge actualiser toutes les 5 secondes sans qu'elle bug | OK |  |  |  | 2025-02-26 10:00
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de Node-Red | OK |  |  |  | 26/01/2025 à 13:00 à 16:00

## Cahier_de_recette_Node-Red_SSL
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Recherche de documentation afin d'installer des certificats SSL/TLS sur node-red |  | La documentation soit fiable et fonctionne sur mon serveur | OK | https://youtu.be/o-iAHZ4jvps?si=NObv8r9-QuPfHVDF |  |  | 27/02/2025 de 08:06 à 08:57
Vérification de la version d'openssl |  | Que openssl soit installé | OK | Openssl avait été installé |  |  | 2025-02-27 09:00
Création d'une clé privée |  | Que la clé soit correctement générer et placée dans le dossier : /home/user_mqtt/.node-red/certs/ | OK | Créer une clé privée de nommant nred-key.crt de 2048 bits | #VALUE! | generer_cle_prv.png | 2025-02-28 09:10
Générer une demande de certificat |  | Création d'une clé .csr contenant nos informations | OK | La clé nred-key.crt est utilisée pour générer un certificat | #VALUE! | generer_certificat_request.png | 2025-03-01 09:20
Auto-signature du certificat | Le certificat se signe lui-même sans CA | Auto-signature du certificat | OK | Le certificat est auto-signer, ce qui veut dire que la connexion avec l'adresse privée du serveur mais pas sécurisée mais le localhost l'est | #VALUE! | signature_certificat.png | 2025-03-02 09:30
Mot de passe Node-Red | Un utilisateur ainsi qu'un mot de passe est créer pour la connexion à node-red (interface web) | Demande d'identification lors de la connexion | OK | Hashage du mot de passe via : https://bcrypt-generator.com/ | #VALUE! | authentification_nodered.png | 2025-02-27 09:45
Activation HTTPS |  | Connexion HTTPS sur localhost | OK |  | #VALUE! | activaton_https_nodered.png | 2025-02-27 10:00
Test de la connexion HTTPS en local | Sur une interface web, saisir : https://localhost:1880 | Connexion réussie et sécurisée | OK |  | #VALUE! | https_localhost.png | 2025-02-27 13:20
Test de la connexion HTTPS avec l'adresse privée | Sur une interface web, saisir : https://10.129.251.253:1880 | Connexion réussie mais non sécurisée à cause des certificats auto-signés | OK |  | #VALUE! | https_reseau.png | 2025-02-27 13:32
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests la mise en fonction des certificats SSL | OK |  |  |  | 27/01/2025 de 14:00 à 17:00

## Cahier_de_recette_SMTP_Node-Red
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE (BIS) | NOM DE LA PHOTO | DATE
Recherche de documentation afin d'installer et configurer correctement le service SMTP sur node-red | SMTP = (Simple Mail Transfert Protocol) | La documentation soit fiable et fonctionne sur mon serveur | OK | https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email | #VALUE! |  | Source_doucumentation.png | 03/03/2025 de 08:00 à 09:00
Installation et configuration du module email dans Node-Red | module : node-red-node-email v3.0.3 |  | OK |  | #VALUE! |  | Test_fonctionnel_SMTP.png | 2025-03-03 09:20
Mise en place d'une fonction | Fontion de test | La réception sur l'adresse mail de ce qui est présent dans la fonction | OK | Fonction de test de l'envoie d'e-mail, les données récoltés n'entrent pas en jeu. | #VALUE! |  | Test_SMTP.png | 2025-03-03 10:20
Vérification de la réception |  | Réception des valeurs présentes dans la fonction de test | OK |  | #VALUE! |  | Test_SMTP_Resultat.png | 2025-03-03 10:40
Modification de la fonction | La fonction prend désormais en compte les données MQTT | Envoie d'e-mail lorsque la température est anormal | OK |  | #VALUE! |  | Recolte_temp_test.png | 2025-03-03 11:25
Message reçu ? | Oui, le message bien était envoyé |  | OK |  | #VALUE! |  | Email_reçu.jpg | 2025-03-03 13:16
Changement des valeurs tests |  | Modification les valeurs de tests d'envoie d'e-mail pour une échelle des température moyenne présente dasn la salle serveur | OK |  | #VALUE! | #VALUE! | fonction_finale.png, Noeuds_email.png | 2025-03-03 13:25
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de ce service SMTP | OK |  |  |  |  | 03/03/2025 de 14:00 à 17:00

## Cahier_de_recette_MYSQL
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE (BIS) | NOM DE LA PHOTO | DATE
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-mysql