## Cahier_de_recette_DHT11
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Réalisation correcte des branchements. | Les branchements du capteur à l'Arduino devront être réalisé sans faute. | Branchement effectué : VCC : Connecté au 5V de l’Arduino. GND : Connecté à la masse (GND) de l’Arduino. DATA : Connecté à la broche 3 numérique. NC (Not Connected) : Sur laquelle on ne branche rien. | OK | le shield ethernet n'est pas branché filairement à l'Arduino mais directement inséré dessus. | #VALUE! | capteur.png | 20/01/2025 à 08:20
Téléchargement et installation des bibliothèques .nécessaire | Une seule bibliothèque nécessaire . | Le fonctionnement correcte de la bibliothèque. | OK |  |  |  | 20/01/2025 à 08:45
Recherche de documentations pour la programmation du micro-contrôlleur. | Recherche de documentations pour la programmation du micro-contrôlleur. | Avoir une idée plus précise de la programmation de l'Arduino | OK |  |  |  | 20/01/2025 de 9:00 à 11:00
Programmation du capteur DHT11 sur Arduino IDE .2.3.3 | Le code utilisé pour la configuration de l'arduino et du capteur DHT11 est en C++ et est détaillé et commenté. | Bonne lecture des valeurs de températures | NOK | D'après les documentation que j'ai pu lire, une résistance pull-up de 10 kΩ devait être nécessaire entre la broche VCC et la broche DATA pour stabiliser la communication. | #VALUE! | Code_erreur.png | 20/01/2025 à 13:12
Changement de capteur DHT11 | Après tests, le capteur présent sur la photo au-dessus (capteur.png) ne fonctionnait pas. Le capteur à donc été remplacé. | Branchement correcte du capteur | OK | Branchement effectué : VCC : Connecté au 5V de l’Arduino. GND : Connecté à la masse (GND) de l’Arduino. DATA : Connecté à la broche 3 numérique. | #VALUE! | Capteur_OK.jpeg | 20/01/2025 à 14:00
Programmation du capteur DHT11 sur Arduino IDE .2.3.3 (Update) |  | Bonne lecture des valeurs de températures | OK | Il s'agisait en réalité du capteur DHT11 qui était défectueux. Un fonctionnel a été mis en service. |  |  | 20/01/2025 à 15:30
Recevoir les données du capteur + ping shield Ethernet | Le capteur nous expose les valeurs détectés et la bonne configuration du shield Ethernet permet de le pinguer | Bonne lecture des valeurs de températures + ping du shield Ethernet | OK | Le programme de test (DHT_tester.ino) à fonctionner et le résultat souhaité de mon programme fonctionne |  |  | 23/01/2025 de 08:00 à 10:00
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de ce capteur | OK |  |  |  | 27/01/2025 à 08:00 à 11:00

## Cahier_de_recette_Proxmox
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE |  | DATE
Téléchargement ISO sur une clé USB bootable | Mettre un ISO proxmox trouvé sur internet (https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso) et l'installer sur la clé USB via Rufus | Installation sur le SSD du serveur proxmox de ce qu'il y avait sur la clé USB | OK |  |  |  | 29/01/2025 à 13:15
Démarrer le poste (serveur) et remplisser la configuration du proxmox | Une fois le poste démarré, la configuration du futur serveur proxmox peut commencer après l'acceptation de la licence. | Pouvoir commencer à configurer le serveur. | OK |  | #VALUE! |  | 30/01/2025 à 08:10
Remplir les données demandées | Veuillez remplir les champs demandés et vérifier que toutes les informations soient correctes. | Finir la configuration du serveur. | OK |  | #VALUE! |  | 30/01/2025 à 08:25
Obtention de l'adresse IP | À la fin de cette configuration, le serveur informe l'adresse IP ainsi que du port sur lequel se connecter. | Se connecter au serveur proxmox. | OK | On peut maintenant se connecter à distance à partir du même réseau interne. |  |  | 30/01/2025 à 08:46
Bon paramétrage du proxy | Connexion au serveur depuis un poste présent dans le même réseau interne | Voir s'afficher la page de connexion proxmox | KO --> EC | Le proxy était activé, il faisait sortir mon poste à l'exterieur du réseau interne pour chercher un serveur présent dans ce réseau. Cela a été corrigé par la suite. |  |  | 30/01/2025 à 09:19
Comprenhension de l'interface web et des options qui si trouvent |  | Comprendre l'interface web | OK |  |  |  | 30/01/2025 à 09:32
Création de groupe | On créer ensuite le groupe administrateur | Conception d'un nouveau groupe | OK | D'autres utilisateurs seront créer ultérieurement et seront attribués à ce groupe | #VALUE! | création_grpe_admin_.png | 30/01/2025 à 14:16
Liaison de permission | On lie le groupe administrateur actuellement sans permission à la permission "Administrator". | Liaison entre un groupe et une permission | OK |  | #VALUE! | permission_admin.png | 30/01/2025 à 14:24
Création d'utilisateurs | Élaboration du nombre d'utilisateur nécessaire (ici 2) | La bonne élaboration des deux utilisateurs | OK |  | #VALUE! | création_compte_interfaceweb.png | 30/01/2025 à 14:32
Attribution d'utilisateurs à des groupes | Inclure les utilisateurs dans des groupes | Les utlisateurs seront affectés au groupe Administrateur lui-même affecté à la permission Administrator | OK |  |  |  | 30/01/2025 à 14:41
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests du Proxmox | OK |  |  |  | 30/01/2025 de 15:00 à 17:00

## Cahier_de_recette_VM
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE (BIS) | NOM DE LA PHOTO | DATE
Création et configuration de la VM (serveur Mosquitto) | Cette partie est dédiée à la création de la VM sur l'interface Proxmox précedemment installé | Mise en place de la VM (ISO, Ram, CPU, Nom et numéro de VM, etc.) | OK |  | #VALUE! |  | conf_VM.png | 18/02/2025 à 08:20
Installation de la VM100 sur Proxmox terminée. | Installation et configuration avancée de la VM effectuer, la VM est lancée sur l'interface Proxmox. | Pouvoir manipuler la VM. | OK |  | #VALUE! |  | VM100_Proxmox.png | 18/02/2025 à 08:25
Parametrage du réseau sur la VM | Configuration du fichier /etc/network/interfaces | Configuration de @IP, masque de sous-réseau, passerelle, serveur DNS. | OK |  | #VALUE! | #VALUE! | etc_network_interfaces.png & ip_address.png | 18/02/2025 de 09:00 à 11:00
Test ICMP (ping) | Test de communication entre les appareils | Bonne communication avec les appareils du réseau | OK |  | #VALUE! |  |  | 18/02/2025 à 13:26
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de la VM | OK |  |  |  |  | 18/02/2025 de 14:15 à 16:43

## Cahier_de_recette_MQTT
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE BIS | NOM DE LA PHOTO | DATE
Ressources pour la configuration du serveur Mosquitto |  |  | OK |  |  |  |  | 19/02/25 de 09:00 à 11:00
Installation des modules mosquitto | (apt-get install mosquitto mosquitto_clients) | Installation complète des modules mosquitto | OK |  | #VALUE! |  | apt-get install mosquitto.png | 19/02/2025 à 13:30
Ecoute sur le port 1883 | Ecoute sur le port 1883 afin que le client et le serveur puisse communiquer | Réussite test | OK |  | #VALUE! |  | listener_1883.png | 19/02/2025 à 14:20
Publication & souscription à mosquitto en local | Le serveur va s'abonner à lui-même pour reçevoir le message en local (le capteur ne rentre pas en jeu) | Détection du message | OK |  | #VALUE! | #VALUE! | test_local_sub & test_local_pub | 19/02/2025 à 14:56
Publication & souscription à mosquitto | Le serveur publie et s'abonne à lui-même pour reçevoir les données puisque le capteur lui envoie les données naturellement | Détection de la température | OK | Traffic des données sur le port 1883 | #VALUE! |  | Détection_Température.png | 19/02/2025 à 15:14
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z par rapport à l'installation, la configuration et les tests du protocol MQTT | OK |  |  |  |  | 20/02/2025 de 08:00 à 11:00

## Cahier_de_recette_VPN
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Carte réseau | Afin d'avoir accès à un poste à distance en VPN, il nous faut mettre dan ce poste ce poste une deuxième carte réseau | Détection de la carte réseau | OK | Deux cartes réseaux : Une connecté au réseau interne (10.129.0.0) et une connecté au réseau VPN (10.113.172.0) | #VALUE! | Carte_réseau.JPEG | 21/02/2025 à 08:03
Poste connexion à distance (VPN) | Visualisation du poste VPN-MQTT | Apercevoir les cartes réseau du poste | OK | Voici une photo du poste qui me sert de VPN (HP Pro Desk 400 G2.5) c'est la même référence que le serveur Proxmox | #VALUE! | interieur_poste_VPN.JPEG | 21/02/2025 à 08:10
Vérification adresse IP fixe du poste VPN | Avant de configurer un adresse IP sur le poste, il faut vérifier les plages DHCP car nous allons nous configurer en IP fixe. | Vérification des plages d'adressages IP fixe à partir du réseau 10.129.247.0 | OK | Il faut donc mettre un IP entre 10.129.247.1 & 10.129.255.254 (Broadcast, passerelle, IP déjà utilisées exclues) | #VALUE! | VPN_non_DHCP.JPEG | 21/02/2025 à 08:20
Route réseau | Création d'une route réseau afin de connecter les deux cartes entre eux | Accéder au réseau interne et au site externe (dna.fr, google.com etc) | OK | Recréation dans la route par défaut car non fonctionnelle au départ |  | route_print.png | 21/02/2025 à 08:35
Test VPN | Test de la connexion sur le poste VPN (connexion à depuis un autre réseau) | Pouvoir ce connecter à distance et accéder au réseau interne et au site externe | OK |  | #VALUE! | VPN_fonctionel.png | 21/02/2025 de 9:10 à 9:34
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de ce VPN | OK |  |  |  | 21/02/2025 de 10:15 à 12:00

## Cahier_de_recette_Node-Red
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Ressources Node-Red | Recherche de documentation afin d'effectuer l'installation de manière correcte | Savoir comment installer, configurer et programmer Node-Red | OK | La documentation utilisée est la suivante : https://nodered.org/docs/ |  |  | 25/02/2025 de 08:04 à 08:52
Installation du module Node-Red | En suivant la documentation, l'installation se fait très rapidement | L'installation et le bon fonctionnement de Node-Red | OK | curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x ¦ sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs |  |  | 2025-02-25 09:20
Vérification des versions installées |  | Voir en net les versions de mes modules | OK | nodejs -v npm -v |  | nodered&nodejs-version.png | 2025-02-25 09:35
Configuration du module Node-Red | Création d'un user et mot de passe pour se connecter | Connexion réussie | OK | Modification de la partie adminAuth présent dans : home/user-mqtt/.node-red/settings.js | #VALUE! | user&mdp_settings.png | 2025-02-25 09:50
Ajout d'un mot de passe lors de la première connexion au dashboard |  | Demande de mdp lors de la première connexion | OK |  | #VALUE! | mdp_dashboard.png | 2025-02-25 10:20
Lancement de Node-Red | On active node-red afin d'avoir accès à son interface web | Activation réussi | OK | Activation de node-red via le terminal à l'adresse : http://127.0.0.1:1880/ | #VALUE! | lancement_nodered.png | 2025-02-25 10:32
Programmation Node-Red | Designer le programme afin que les données soit affichées sur l'interface web | Affichage des données | OK | A droite le nœud configuré et à gauche le résultat | #VALUE! | Visualisation_Jauge+synoptique_nodered.png | 25/02/2025 13:00 à 15:00
Problème d'envoie de données (part 1) |  | Fonctionnement du protocol MQTT | NOK | Ces données ne devrait pas s'afficher. Elles font également buguer la jauge node-red | #VALUE! | erreur_envoie_mqtt.png | 25/02/2025 15:50 à 16:20
Problème d'envoie de données (part 2) |  | Fonctionnement du protocol MQTT | OK | -r : vider le cache des anciens messages | #VALUE! | erreur_resolu_envoie_mqtt.png | 2025-02-25 16:30
Test du travail effectué |  | Récupérer les données sur la jauge actualiser toutes les 5 secondes sans qu'elle bug | OK |  |  |  | 2025-02-26 10:00
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de Node-Red | OK |  |  |  | 26/01/2025 à 13:00 à 16:00

## Cahier_de_recette_Node-Red_SSL
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Recherche de documentation afin d'installer des certificats SSL/TLS sur node-red |  | La documentation soit fiable et fonctionne sur mon serveur | OK | https://youtu.be/o-iAHZ4jvps?si=NObv8r9-QuPfHVDF |  |  | 27/02/2025 de 08:06 à 08:57
Vérification de la version d'openssl |  | Que openssl soit installé | OK | Openssl avait été installé |  |  | 2025-02-27 09:00
Création d'une clé privée |  | Que la clé soit correctement générer et placée dans le dossier : /home/user_mqtt/.node-red/certs/ | OK | Créer une clé privée de nommant nred-key.crt de 2048 bits | #VALUE! | generer_cle_prv.png | 2025-02-28 09:10
Générer une demande de certificat |  | Création d'une clé .csr contenant nos informations | OK | La clé nred-key.crt est utilisée pour générer un certificat | #VALUE! | generer_certificat_request.png | 2025-03-01 09:20
Auto-signature du certificat | Le certificat se signe lui-même sans CA | Auto-signature du certificat | OK | Le certificat est auto-signer, ce qui veut dire que la connexion avec l'adresse privée du serveur mais pas sécurisée mais le localhost l'est | #VALUE! | signature_certificat.png | 2025-03-02 09:30
Mot de passe Node-Red | Un utilisateur ainsi qu'un mot de passe est créer pour la connexion à node-red (interface web) | Demande d'identification lors de la connexion | OK | Hashage du mot de passe via : https://bcrypt-generator.com/ | #VALUE! | authentification_nodered.png | 2025-02-27 09:45
Activation HTTPS |  | Connexion HTTPS sur localhost | OK |  | #VALUE! | activaton_https_nodered.png | 2025-02-27 10:00
Test de la connexion HTTPS en local | Sur une interface web, saisir : https://localhost:1880 | Connexion réussie et sécurisée | OK |  | #VALUE! | https_localhost.png | 2025-02-27 13:20
Test de la connexion HTTPS avec l'adresse privée | Sur une interface web, saisir : https://10.129.251.253:1880 | Connexion réussie mais non sécurisée à cause des certificats auto-signés | OK |  | #VALUE! | https_reseau.png | 2025-02-27 13:32
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests la mise en fonction des certificats SSL | OK |  |  |  | 27/01/2025 de 14:00 à 17:00

## Cahier_de_recette_SMTP_Node-Red
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE (BIS) | NOM DE LA PHOTO | DATE
Recherche de documentation afin d'installer et configurer correctement le service SMTP sur node-red | SMTP = (Simple Mail Transfert Protocol) | La documentation soit fiable et fonctionne sur mon serveur | OK | https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email | #VALUE! |  | Source_doucumentation.png | 03/03/2025 de 08:00 à 09:00
Installation et configuration du module email dans Node-Red | module : node-red-node-email v3.0.3 |  | OK |  | #VALUE! |  | Test_fonctionnel_SMTP.png | 2025-03-03 09:20
Mise en place d'une fonction | Fontion de test | La réception sur l'adresse mail de ce qui est présent dans la fonction | OK | Fonction de test de l'envoie d'e-mail, les données récoltés n'entrent pas en jeu. | #VALUE! |  | Test_SMTP.png | 2025-03-03 10:20
Vérification de la réception |  | Réception des valeurs présentes dans la fonction de test | OK |  | #VALUE! |  | Test_SMTP_Resultat.png | 2025-03-03 10:40
Modification de la fonction | La fonction prend désormais en compte les données MQTT | Envoie d'e-mail lorsque la température est anormal | OK |  | #VALUE! |  | Recolte_temp_test.png | 2025-03-03 11:25
Message reçu ? | Oui, le message bien était envoyé |  | OK |  | #VALUE! |  | Email_reçu.jpg | 2025-03-03 13:16
Changement des valeurs tests |  | Modification les valeurs de tests d'envoie d'e-mail pour une échelle des température moyenne présente dasn la salle serveur | OK |  | #VALUE! | #VALUE! | fonction_finale.png, Noeuds_email.png | 2025-03-03 13:25
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de ce service SMTP | OK |  |  |  |  | 03/03/2025 de 14:00 à 17:00

## Cahier_de_recette_MYSQL
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Recherche de documentation afin d'installer et configurer correctement la base de données viva Node-Red. | Elle permettra de stocker toutes les données du capteur. | Trouver des informations permettant de correctement configurer cette base de données. | OK | https://flows.nodered.org/node/node-red-node-mysql https://www.npmjs.com/package/mysql |  |  | 24/03/2025 de 09:00 à 10:00
Erreur de téléchargement du module node-red-node-mysql | Impossible d'installer le module |  | NOK |  |  |  | 24/03/2025 de 13:00 à 17:00
Changement de procédé |  | Trouver des informations permettant de correctement configurer cette base de données. | OK | https://dev.mysql.com |  |  | 26/03/2025 de 08:00 à 08:20
Installation de mariadb |  | La correcte installation de mariadb | OK |  | #VALUE! | 1_install_mariadb.png | 26/03/2025 à 08:25
Vérification de l'installation de mariadb | Il faut vérifier que mariadb soit bien installer et actif sur notre serveur | La correcte installation de mariadb | OK |  | #VALUE! | 2_mariadb_status.png | 26/03/2025 à 08:28
Installation de MYSQL |  | La correcte installation de MYSQL | OK |  | #VALUE! | 3_secure_mysql.png | 26/03/2025 à 08:35
Création de la base de données (DB pour DataBase) |  | Que la DB existe et soit fonctionnel | OK | Cette DB nous permettra par la suite de stocker les données du capteur dedans | #VALUE! | 4_création_database.png | 26/03/2025 à 08:41
Création de la table de récolte des données |  | Que la table soit opérationnelle lors de l'arrivée des données | OK | Cette table est présente en sous partie de la DB | #VALUE! | 5_création_table.png | 26/03/2025 à 08:46
Mise en place des privileges | Donner à user-db tout les privileges | Qu'il obtient tout les privileges | OK |  | #VALUE! | 13_priviledges_user-db.png | 26/03/2025 à 08:50
Erreur d'installation d'une bibliothèque python | Un problème est survenu lors de l'installation de la bibliothèque mariadb |  | NOK | La bibliothèque mariadb permet d’interagir avec une base de données MariaDB (ou MySQL) directement depuis un script Python | #VALUE! | 6_erreur_install_paho-mqtt.png | 26/03/2025 de 13:30 à 14:15
Installation en force | Étant donné que l'installation ne fonctonne pas, il faut la forcer avec la commande en commentaire | La correcte installation des bibliothèques | OK | pip install --break-system-packages paho-mqtt mysql-connector-python L'installation de mariadb était impossible. Elle a était remplacer par un équivalent (mysql-connector-python) | #VALUE! | 7_force_install.png | 26/03/2025 à 14:20
Création d'un fichier en python |  | La mise en place d'un fichier qui aidera à la sauvegarde des données |  |  | #VALUE! | 8_création_fichier_python.png | 26/03/2025 à 14:25
Programmation en python | Ce fichier permettra la récupération des températures envoyer par le capteur et le stockage dans la DB | La récupération des températures envoyer par le capteur et le stockage dans la DB | NOK | Version à remodifier par la suite |  | 10_mqtt_to_mariadb_v1.0.py | 26/03/2025 de 14:33 à 15:16
Erreur dans le programme |  | Découvrir et réctifier cette erreur | OK | Le problème était simplement une faute (_ à la place de -) dans le nom de l'utilisateur de la DB. | #VALUE! | 11_mauvais_user.png | 26/03/2025 à 15:20
Modification du programme |  | Programme opérationnel | OK | Version fonctionnel du programme |  | 16_mqtt_to_mariadb_v1.2.py | 26/03/2025 de 15:25 à 15:45
Lancement du script | Le script c'est lancé sans incident et fonctionne | Script fonctionnel | OK |  | #VALUE! | 14_ script_en_cours.png | 26/03/2025 à 15:48
Visualisation des données dans la DB | Visualisation des températures dans le terminal | Visualisation des données stockées | OK | Pour l'instant on peut seulement voir ces données dans le terminal mais phpmyadmin sera très prochainement installer et configurer. La visualisation pourra donc être fait sur une interface web et donc à distance. | #VALUE! | 15_visualisation_database.png | 26/03/2025 à 15:53
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de la mise en fonction de la base de données (MariaDB) | OK |  |  |  | 01/04/2025 de 08:00 à 11:00

## Cahier_de_recette_PHPmyadmin
TITRE | DESCRIPTION DU TITRE | RÉSULTAT SOUHAITÉ | RÉSULTAT OBTENU | COMMENTAIRE | PHOTO COMPLÉMENTAIRE | NOM DE LA PHOTO | DATE
Recherche de documentation afin d'installer et configurer correctement PHPmyadmin. | Elle permettra de visualiser les données stocker dans la DB | Trouver des informations permettant de correctement configurer PHPmyadmin. | OK |  |  |  | 31/03/2025 de 10:30 à 11:00
Installation de PHPmyadmin |  | La correcte installation de PHPmyadmin | OK |  | #VALUE! | 1_installation_PHPmyadmin.png | 31/03/2025 à 13:31
Installation apache2 |  | Lien entre PHPmyadmin et apache2 | OK | Apache2 est bien installé et correctement démarré | #VALUE! | 2_apache2_PHPmyadmin.png | 31/03/2025 à 13:35
Activation PHPmyadmin |  | Via cette configuration, pouvoir atteindre l'interface web de PHPmyadmin | NOK | Cette commande permet d'activer PHPmyadmin sur le serveur apache2 | #VALUE! | 3_activation phpmyadmin_via_apache2.png | 31/03/2025 à 13:42
Connexion au serveur MYSQL |  | Atteindre l'interface web de PHPmyadmin | OK | Rajout de deux commandes dans le fichier config.inc.php | #VALUE! | 4_connexion_serveur.png | 31/03/2025 de 13:50 à 14:35
Interface web atteinte |  | Apercevoir l'interface web | OK |  | #VALUE! | 5_connexion_web.png | 31/03/2025 à 14:40
Connexion à PHPmyadmin |  | Visualiser la DB | OK | Connexion avec le compte de la DB : user-db | #VALUE! | 6_interface_web.png | 31/03/2025 à 14:46
Rédaction de la documentation | Il s'agit de cette documentation | Rassembler à l'écrit tout le chemin de A à Z à propos de l'installation, la configuration et les tests de la mise en fonction de PHPmyadmin | OK |  |  |  | 01/04/2025 de 08:00 à 11:00